## look
Станок | Номер заказа | s | Время постановки на станок | Часы по нормеровке | Планируемое время |  | Фактическое время |  | Оператор | Статус | Причина остановки обработки | Простой |  |  |  | Общее время простоя | Общее время работы
[5 empty] | Дата окончания обработки | Время окончания обработки | Дата окончания обработки | Время окончания обработки |  |  |  | Дата начала простоя | Время начала простоя | Дата конца простоя | Время конца простоя
ДИП-500 | 00001 | 23.12.17 | 9:14 | 10 | 23.12.17 | 19:14 | - | - | Ivanov Petr | В работе
ДИП-500 | 00001 | - | - | - | - | - | - | - | Ivanov Petr | Простой | Tools changing | 23.12.17 | 9:15 | - | - | - | -
ДИП-500 | 00001 | - | - | - | - | - | - | - | Ivanov Petr | Работа возобновлена | - | - | - | 23.12.17 | 9:15 | 0:00 | -
ДИП-500 | 00001 | - | - | - | - | - | 23.12.17 | 9:15 | Ivanov Petr | Закончен | - | - | - | - | - | - | 0:01
ДИП-500 | 00002 | 23.12.17 | 9:17 | 120 | 28.12.17 | 9:17 | - | - | Rumyancev Igor | В работе
ДИП-500 | 00002 | - | - | - | - | - | - | - | Rumyancev Igor | Простой | Lunch | 23.12.17 | 9:18 | - | - | - | -
ДИП-500 | 00002 | - | - | - | - | - | - | - | Rumyancev Igor | Работа возобновлена | - | - | - | 23.12.17 | 9:18 | 0:00 | -
ДИП-500 | 00002 | - | - | - | - | - | 23.12.17 | 9:18 | Rumyancev Igor | Закончен | - | - | - | - | - | - | 0:04
ДИП-500 | 00003 | 23.12.17 | 9:19 | 23 | 24.12.17 | 8:19 | - | - | Stepanov Andrey | В работе
ДИП-500 | 00003 | - | - | - | - | - | - | - | Stepanov Andrey | Простой | Maintance | 23.12.17 | 9:20 | - | - | - | -
ДИП-500 | 00003 | - | - | - | - | - | - | - | Stepanov Andrey | Работа возобновлена | - | - | - | 23.12.17 | 9:21 | 0:01 | -
ДИП-500 | 00003 | - | - | - | - | - | 23.12.17 | 9:22 | Stepanov Andrey | Закончен | - | - | - | - | - | - | 0:07
ДИП-500 | 00004 | 23.12.17 | 9:23 | 43 | 25.12.17 | 4:23 | - | - | Kirkorov Oleg | В работе
ДИП-500 | 00004 | - | - | - | - | - | - | - | Kirkorov Oleg | Простой | --- | 23.12.17 | 9:24 | - | - | - | -
ДИП-500 | 00004 | - | - | - | - | - | - | - | Kirkorov Oleg | Работа возобновлена | - | - | - | 23.12.17 | 9:24 | 0:00 | -
ДИП-500 | 00005 | 23.12.17 | 9:26 | 13 | 23.12.17 | 22:26 | - | - | Iben Goga | В работе
ДИП-500 | 00005 | - | - | - | - | - | - | - | Iben Goga | Простой | fap | 23.12.17 | 9:27 | - | - | - | -
ДИП-500 | 00005 | - | - | - | - | - | - | - | Iben Goga | Работа возобновлена | - | - | - | 23.12.17 | 9:27 | 0:00 | -
ДИП-500 | 00005 | - | - | - | - | - | 23.12.17 | 9:27 | Iben Goga | Закончен | - | - | - | - | - | - | 0:00
ДИП-500 | 00006 | 23.12.17 | 9:28 | 55 | 25.12.17 | 16:28 | - | - | Timofeev Boris | В работе
ДИП-500 | 00006 | - | - | - | - | - | - | - | Timofeev Boris | Простой | change | 23.12.17 | 9:28 | - | - | - | -
ДИП-500 | 00006 | - | - | - | - | - | - | - | Timofeev Boris | Работа возобновлена | - | - | - | 23.12.17 | 9:28 | 0:00 | -
ДИП-500 | 1 | 23.12.17 | 9:31 | 1 | 23.12.17 | 10:31 | - | - | 1 | В работе
ДИП-500 | 1 | - | - | - | - | - | 23.12.17 | 9:31 | 1 | Закончен | - | - | - | - | - | - | 0:00
ДИП-500 | 1 | 23.12.17 | 9:32 | 1 | 23.12.17 | 10:32 | - | - | 1 | В работе
ДИП-500 | 1 | - | - | - | - | - | 23.12.17 | 9:32 | 1 | Закончен | - | - | - | - | - | - | 0:00
ДИП-500 | 2 | 23.12.17 | 9:32 | 3 | 23.12.17 | 12:32 | - | - | 4 | В работе
ДИП-500 | 2 | - | - | - | - | - | 23.12.17 | 9:32 | 4 | Закончен | - | - | - | - | - | - | 0:00
ДИП-500 | 3 | 23.12.17 | 9:32 | 3 | 23.12.17 | 12:32 | - | - | 3 | В работе
ДИП-500 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Простой | sss | 23.12.17 | 9:32 | - | - | - | -
ДИП-500 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Работа возобновлена | - | - | - | 23.12.17 | 9:32 | 0:00 | -
ДИП-500 | 3 | - | - | - | - | - | 23.12.17 | 9:33 | 3 | Закончен | - | - | - | - | - | - | 0:00
ДИП-500 | 5 | 23.12.17 | 9:33 | 5 | 23.12.17 | 14:33 | - | - | 5 | В работе
ДИП-500 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Простой | hhh | 23.12.17 | 9:33 | - | - | - | -
ДИП-500 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Работа возобновлена | - | - | - | 23.12.17 | 9:33 | 0:00 | -
ДИП-500 | 5 | - | - | - | - | - | 23.12.17 | 9:33 | 5 | Закончен | - | - | - | - | - | - | 0:00
ДИП-500 | 6 | 23.12.17 | 9:33 | 6 | 23.12.17 | 15:33 | - | - | 6 | В работе
ДИП-500 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Простой |  | 23.12.17 | 9:33 | - | - | - | -
ДИП-500 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Работа возобновлена | - | - | - | 23.12.17 | 9:34 | 0:00 | -
ДИП-500 | 6 | - | - | - | - | - | 23.12.17 | 9:34 | 6 | Закончен | - | - | - | - | - | - | 0:00
ДИП-500 | 0 | 23.12.17 | 9:34 | 0 | 23.12.17 | 9:34 | - | - | 0 | В работе
ДИП-500 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Простой | 211 | 23.12.17 | 9:34 | - | - | - | -
ДИП-500 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Работа возобновлена | - | - | - | 23.12.17 | 9:34 | 0:00 | -
ДИП-500 | 0 | - | - | - | - | - | 23.12.17 | 9:34 | 0 | Закончен | - | - | - | - | - | - | 0:00
ДИП-500 | 99 | 23.12.17 | 9:35 | 99 | 27.12.17 | 12:34 | - | - | 99 | В работе
ДИП-500 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | Простой | rooom | 23.12.17 | 9:36 | - | - | - | -
ДИП-500 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | Работа возобновлена | - | - | - | 23.12.17 | 9:37 | 0:00 | -
ДИП-500 | 99 | - | - | - | - | - | 23.12.17 | 9:39 | 99 | Закончен | - | - | - | - | - | - | 0:04
ДИП-500 | 1 | 23.12.17 | 9:54 | 2 | 23.12.17 | 11:54 | - | - | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Простой | ostanovka | 23.12.17 | 14:29 | - | - | - | -
ДИП-500 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Работа возобновлена | - | - | - | 23.12.17 | 14:35 | 0:05 | -
ДИП-500 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Простой | boogi-woogi | 23.12.17 | 14:53 | - | - | - | -
ДИП-500 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Работа возобновлена | - | - | - | 23.12.17 | 14:54 | 0:00 | -
ДИП-500 | 1 | - | - | - | - | - | 23.12.17 | 14:58 | 3 | Закончен | - | - | - | - | - | - | 5:04
ДИП-500 | 567 | 23.12.17 | 15:30 | 45 | 25.12.17 | 12:30 | - | - | iii | В работе
ДИП-500 | 567 | - | - | - | - | - | 23.12.17 | 15:36 | iii | Закончен | - | - | - | - | - | - | 0:05
ДИП-500 | 1 | 23.12.17 | 15:36 | 1 | 23.12.17 | 16:36 | - | - | 1 | В работе
ДИП-500 | 1 | 23.12.17 | 15:37 | 1 | 23.12.17 | 16:37 |  |  | 1 | В работе
ДИП-500 | 1 | [5 empty] | 23.12.17 | 15:37 | 1 | Закончен | [6 empty] | 0:00
ДИП-500 | 1 | 04.01.18 | 11:48 | 1 | 04.01.18 | 12:48 |  |  | 1 | В работе
ДИП-500 | 1 | 04.01.18 | 11:50 | 1 | 04.01.18 | 12:50 |  |  | 1 | В работе
ДИП-500 | 1 | 04.01.18 | 11:50 | 1 | 04.01.18 | 12:50 |  |  | 1 | В работе
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 10:31 | 1 | 08.01.18 | 11:31 |  |  | 1 | В работе
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 11:38 | 2 | 08.01.18 | 13:38 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | [7 empty] | 3 | Простой | a | 08.01.18 | 11:39
ДИП-500 | 1 | [7 empty] | 3 | Работа возобновлена |  |  |  | 08.01.18 | 11:39 | 0:00
ДИП-500 | 1 | [5 empty] | 08.01.18 | 11:39 | 3 | Закончен | [6 empty] | 0:00
ДИП-500 | 0001 | 08.01.18 | 11:41 | 2 | 08.01.18 | 13:41 |  |  | 2 | В работе
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 11:44 | 2 | 08.01.18 | 13:44 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 11:51 | 2 | 08.01.18 | 13:51 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | [5 empty] | 08.01.18 | 11:53 | 3 | Закончен | [6 empty] | 0:01
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 11:56 | 2 | 08.01.18 | 13:56 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 11:57 | 1 | 08.01.18 | 12:57 |  |  | 1 | В работе
ДИП-500 | 1 | [5 empty] | 08.01.18 | 11:57 | 1 | Закончен | [6 empty] | 0:00
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 11:57 | 2 | 08.01.18 | 13:57 |  |  | 2 | В работе
ДИП-500 | 1 | [5 empty] | 08.01.18 | 11:58 | 2 | Закончен | [6 empty] | 0:00
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 12:00 | 2 | 08.01.18 | 14:00 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 12:02 | 2 | 08.01.18 | 14:02 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | [5 empty] | 08.01.18 | 12:02 | 3 | Закончен | [6 empty] | 0:00
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 12:03 | 2 | 08.01.18 | 14:03 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | [7 empty] | 3 | Простой |  | 08.01.18 | 12:04
ДИП-500 | 123 | 08.01.18 | 12:14 | 123 | 13.01.18 | 15:14 |  |  | 123 | В работе
ДИП-500 | 123 | [7 empty] | 123 | Простой | 123 | 08.01.18 | 12:14
ДИП-500 | 123 | [7 empty] | 123 | Работа возобновлена |  |  |  | 08.01.18 | 12:14 | 0:00
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 12:52 | 2 | 08.01.18 | 14:52 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | [7 empty] | 3 | Простой | 1 | 08.01.18 | 12:52
ДИП-500 | 1 | [7 empty] | 3 | Работа возобновлена |  |  |  | 08.01.18 | 12:52 | 0:00
ДИП-500 | 1 | [5 empty] | 08.01.18 | 12:52 | 3 | Закончен | [6 empty] | 0:00
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 12:52 | 2 | 08.01.18 | 14:52 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | [7 empty] | 3 | Простой | 1 | 08.01.18 | 12:53
ДИП-500 | 1 | [7 empty] | 3 | Работа возобновлена |  |  |  | 08.01.18 | 12:53 | 0:00
ДИП-500 | 1 | [5 empty] | 08.01.18 | 12:53 | 3 | Закончен | [6 empty] | 0:00
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 12:53 | 2 | 08.01.18 | 14:53 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | [5 empty] | 08.01.18 | 12:53 | 3 | Закончен | [6 empty] | 0:00
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 12:53 | 2 | 08.01.18 | 14:53 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | [7 empty] | 3 | Простой |  | 08.01.18 | 12:54
ДИП-500 | 1 | [7 empty] | 3 | Работа возобновлена |  |  |  | 08.01.18 | 12:54 | 0:00
ДИП-500 | 1 | [5 empty] | 08.01.18 | 12:54 | 3 | Закончен | [6 empty] | 0:01
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 12:55 | 2 | 08.01.18 | 14:55 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | [5 empty] | 08.01.18 | 12:55 | 3 | Закончен | [6 empty] | 0:00
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 12:59 | 2 | 08.01.18 | 14:59 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | [7 empty] | 3 | Простой | 22 | 08.01.18 | 12:59
ДИП-500 | 1 | [7 empty] | 3 | Работа возобновлена |  |  |  | 08.01.18 | 12:59 | 0:00
ДИП-500 | 1 | [5 empty] | 08.01.18 | 12:59 | 3 | Закончен | [6 empty] | 0:00
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 13:00 | 2 | 08.01.18 | 15:00 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 13:13 | 2 | 08.01.18 | 15:13 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 123 | 08.01.18 | 13:14 | 22 | 09.01.18 | 11:14 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 12 | 08.01.18 | 13:17 | 2 | 08.01.18 | 15:17 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 13:17 | 2 | 08.01.18 | 15:17 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 13:20 | 2 | 08.01.18 | 15:20 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | [5 empty] | 08.01.18 | 13:20 | 3 | Закончен | [6 empty] | 0:00
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 13:20 | 2 | 08.01.18 | 15:20 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | [7 empty] | 3 | Простой | 1 | 08.01.18 | 13:21
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 13:26 | 2 | 08.01.18 | 15:26 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 13:27 | 2 | 08.01.18 | 15:27 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | [5 empty] | 08.01.18 | 13:28 | 3 | Закончен | [6 empty] | 0:01
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 13:28 | 2 | 08.01.18 | 15:28 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 13:28 | 2 | 08.01.18 | 15:28 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | [5 empty] | 08.01.18 | 13:28 | 3 | Закончен | [6 empty] | 0:00
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 13:29 | 2 | 08.01.18 | 15:29 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | [5 empty] | 08.01.18 | 13:29 | 3 | Закончен | [6 empty] | 0:00
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 13:29 | 2 | 08.01.18 | 15:29 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | [5 empty] | 08.01.18 | 13:30 | 3 | Закончен | [6 empty] | 0:00
ДИП-500 | 333 | 08.01.18 | 13:30 | 333 | 22.01.18 | 10:30 |  |  | 333 | В работе
ДИП-500 | 1 | [7 empty] | 3 | Простой | continue | 08.01.18 | 13:30
ДИП-500 | 1 | [7 empty] | 3 | Работа возобновлена |  |  |  | 08.01.18 | 13:30 | 0:00
ДИП-500 | 1 | [5 empty] | 08.01.18 | 13:30 | 3 | Закончен | [6 empty] | 0:01
ДИП-500 | 333 | [5 empty] | 08.01.18 | 13:31 | 333 | Закончен | [6 empty] | 0:00
ДИП-500 | 222 | 08.01.18 | 13:31 | 222 | 17.01.18 | 19:31 |  |  | 222 | В работе
ДИП-500 | 4555 | 08.01.18 | 13:31 | 555 | 31.01.18 | 16:31 |  |  | 555 | В работе
ДИП-500 | 222 | [5 empty] | 08.01.18 | 13:31 | 222 | Закончен | [6 empty] | 0:00
ДИП-500 | 123 | 08.01.18 | 13:32 | 123 | 13.01.18 | 16:32 |  |  | 123 | В работе
ДИП-500 | 123 | [7 empty] | 123 | Простой | 222222 | 08.01.18 | 13:32
ДИП-500 | 2222 | 08.01.18 | 13:32 | 222 | 17.01.18 | 19:32 |  |  | 22 | В работе
ДИП-500 | 123 | [7 empty] | 123 | Работа возобновлена |  |  |  | 08.01.18 | 13:32 | 0:00
ДИП-500 | 2222 | [5 empty] | 08.01.18 | 13:33 | 22 | Закончен | [6 empty] | 0:00
ДИП-500 | 4555 | [5 empty] | 08.01.18 | 13:33 | 555 | Закончен | [6 empty] | 0:01
ДИП-500 | 123 | 08.01.18 | 13:34 | 123 | 13.01.18 | 16:34 |  |  | 123 | В работе
ДИП-500 | 123 | [5 empty] | 08.01.18 | 13:34 | 123 | Закончен | [6 empty] | 0:00
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 13:34 | 3 | 08.01.18 | 16:34 |  |  | 2 | В работе
ДИП-500 | 23 | 08.01.18 | 13:39 | 1 | 08.01.18 | 14:39 |  |  | 2 | В работе
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 13:40 | 2 | 08.01.18 | 15:40 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 13:40 | 2 | 08.01.18 | 15:40 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | [5 empty] | 08.01.18 | 13:40 | 3 | Закончен | [6 empty] | 0:00
ДИП-500 | 23 | [7 empty] | 2 | Простой | sss | 08.01.18 | 13:41
ДИП-500 | 1 | [7 empty] | 3 | Простой |  | 08.01.18 | 13:41
ДИП-500 | 1 | 08.01.18 | 13:55 | 2 | 08.01.18 | 15:55 |  |  | 3 | В работе
43108 | timehere | ss | ss
ДИП-500 | 1 | 13.01.18 | 22:54 | 1 | 13.01.18 | 23:54 |  |  | 1 | В работе
ДИП-500 | 1 | 13.01.18 | 23:24 | 1 | 14.01.18 | 0:24 |  |  | 1 | В работе
ДИП-500 | 1 | 13.01.18 | 23:30 | 1 | 14.01.18 | 0:29 |  |  | 1 | В работе
ДИП-500 | 1 | 13.01.18 | 23:49 | 1 | 14.01.18 | 0:48 |  |  | 1 | В работе
ДИП-500 | 1 | 13.01.18 | 23:53 | 1 | 14.01.18 | 0:53 |  |  | 1 | В работе
ДИП-500 | 1 | 17.01.18 | 15:10 | 2 | 17.01.18 | 17:10 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | 17.01.18 | 15:23 | 2 | 17.01.18 | 17:23 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | 17.01.18 | 15:56 | 2 | 17.01.18 | 17:56 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | 17.01.18 | 15:58 | 2 | 17.01.18 | 17:58 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | 17.01.18 | 15:59 | 2 | 17.01.18 | 17:59 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | 17.01.18 | 16:01 | 2 | 17.01.18 | 18:01 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | 17.01.18 | 16:39 | 2 | 17.01.18 | 18:39 |  |  | 3 | В работе
ДИП-500 | 1 | 17.01.18 | 16:42 | 1 | 17.01.18 | 17:42 |  |  | 1 | В работе